## Sheet1
개발현황
| 완료 | 분류 | Title | 상세사항 | 적용사항 | 비고 | 개발시작일자 | 완료일자
BE | TRUE | DOC | 주제 정리 및 이미지 만들기 |  |  |  | 2025 08 31 | 2025 08 31
FE | TRUE | FE | 전체적인 이미지 잡기 |  |  |  | 2025 09 01 | 2025 09 09
DB | TRUE | DevOps | Docker 세팅 |  |  |  | 2025 09 10 | 2025 09 10
SERVER | TRUE | DB | DB 설정 | 외부접속 설정 | 각 DB에 User 설정 |  | 2025 09 11 | 2025 09 11
DOC | TRUE | DB | DB Table 및 User 생성 | 계좌 데이터 삽입 |  |  | 2025 09 12 | 2025 09 18
DevOps | TRUE | DB | 각 DB 송금 프로세스(프로시저,함수) 생성 |  | Mongo는 프로시저가 없어 Flask에서 설정 |  | 2025 09 19 | 2025 10 04
| TRUE | DevOps | Docker Flask 세팅 |  |  |  | 2025 09 26 | 2025 09 26
| FALSE | DB | 프로시저 Test 및 수정 |  |  |  | 2025 10 04
| FALSE | FE | 데이터 바인딩
| FALSE | SERVER | DBMS에 성능 수치화
| FALSE | BE | SSE
| FALSE | DB | SQL, Procedure
| FALSE | BE | RDG 프로그래밍
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE